基隆市立南榮國中108年度校園防毒守門員志工入班宣導

實施計畫

壹、依據

一、行政院「新世代反毒策略」。

二、教育部國民及學前教育署防制學生藥物濫用實施計畫。

三、基隆市防制學生藥物濫用實施計畫。

貳、目的

一、落實藥物濫用防制宣導工作，結合培訓學生志工，透過入班宣導，提升學生與家

庭維持正向連結之關係，強化學生獨立思考判斷之能力，有效建立學生健康生活

與增強自我價值，進而培養學生拒毒技巧。

二、維護青少年身心發展，擴增藥物濫用防制宣導夥伴，發揮預防重於治療效果，營

造和諧健康環境。

參、辦理單位

一、指導單位：教育部、教育部國民及學前教育署

二、主辦單位：基隆市政府教育處

三、承辦學校：基隆市立南榮國民中學

肆、辦理方式

一、計畫期程：108年8月30日起至109年6月30日止。

二、人員召募：(辦理本計畫之學校承辦人員及學生志工招募、運用訓練及管考)

(一)召募人數：預定招募本校學生志工(各班1~2位)。

(二) 召募對象及條件：

1. 召募對象：具有愛心與耐心之學生，對反毒知識約略具備。

2. 召募條件：曾是特定人員之學生不得報名。

(三) 家長志工報名方式 :

1. 規劃家長志工權利義務相關規範(附件 一)，請欲報名之家長志工詳閱。

2. 請家長志工填妥報名表基本履歷等資料(附件 二)，自即日起至108年9月10

日(星期二)止，透過學校(單位)或個人報名。請將報名表以電子郵件、郵寄或

親送本校承辦人。

南榮國中：鄭建民 主任 連絡電話：(02)24282188分機22

電子郵件：jjm600216@yahoo.com.tw

地 址 :基隆市南榮路319巷36號

(四)志工福利：參與志工可獲得志工服務時數、受訓證書。

四、入班宣導方式：

平日模式：國中小運用晨光時間辦理入班宣導為主，結合反毒宣導活動一併辦

理為輔。 宣導活動時間1節課，每班入班宣導志工以1~2人為主

伍、預計辦理進度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **月份**  **目標** | **108年** | | **109年** | | | | | | | | | | | **辦 理**  **單 位** |
| **11月** | **12月** | **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** |  |
| 1. 執行計畫   研擬&經費申請 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 教育處 |
| 二、家長志工招募曁培訓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 教育處、校外會、衛生局、家長協會 |
| 三、執行入班反毒宣教(國中、小學校(高年級)至少50%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 教育處、本縣國中小 |
| 四、執行入班反毒宣教(國中、小學校(高年級)100%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 教育處、本縣國中小 |
| 五、執行成果統計及經費核結 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 教育處 |